## 项目预算
软件开发项目预算表
立项人： |  | 立项日期： | 2013-11-10 | [5 empty] | 金额单位：人民币元
项 目 信 息
项目编号 | 1 | 所属行业 | 商贸 | 项目经理 | 郑户 | 客户经理 |  | 项目计划开始时间 |  | 2013-11-11
项目名称 | 校园百货网站 |  |  |  |  | 实施单位 | T7 | 项目计划结束时间 |  | 2013-12-01
阶 段 计 划 和 费 用 预 算
阶段名称 |  |  |  | 开始时间 | 完成时间 | 人月数 | 人力费用 | 项目费用 | 阶段合计 | 阶段人力投入比例
1-需求分析 |  |  |  | 2013-11-11 | 2013-11-16 | 1 | 1000 |  | 1000 | 12.5%
2-网页设计制作 |  |  |  | 2013-11-12 | 2013-11-17 | 1 | 1000 |  | 1000 | 12.5%
3-网站开发 |  |  |  | 2013-11-15 | 2013-11-30 | 3 | 3000 |  | 3000 | 37.5%
4-测试 |  |  |  | 2013-11-16 | 2013-12-01 | 3 | 3000 |  | 3000 | 37.5%
分类合计 | [5 empty] | 8 | 8000 | 0 | 8000 | 100%
产品线审批意见 | [5 empty] | 研究院审批意见
□同意 □不同意 | [5 empty] | □同意 □不同意
审批人： |  |  | 审批日期： |  |  | 审批人： |  |  | 审批日期：
费 用 预 算 明 细 表
人力费用 |  |  |  | 项目费用
部门 | 级别 | 人月数 | 费用 | 预算科目 |  | 预算金额 | 预算科目 | 预算金额 | 预算科目 | 预算金额
技术工程部/软件产品部 | 1 | 1 | 1000 | 境内差旅费 |  | 250 | 项目技术培训费 | 2500 | 技术资料采购费 | 1000
| 2 | 1 | 1000 | 加班费用 |  | 250 | 项目招待费 | 7500 | 主要公共费用公摊 | 7500
| 3 | 3 | 3000 | 市内交通费 |  | 1000 | 项目会议费 | 300 | 其他间接营运费用 | 0
| 4 | 3 | 3000 | 上线维护费 |  | 10000 | 模块代码采购费 | 1000
|  |  |  | 人力费用汇总 |  | 8000 | 项目费用汇总 | 31300 | 合 计 | 39300

## 项目费用明细表
直接项目费用
费用项名称 | 费用/项目组 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注
境内差旅费 |  | 50 | 5 | 250 | 包括交通费(机票、火车票等）+差旅补助+往返机场交通费 [差旅补助：交通补贴50元/人天；餐费补贴30元/人天]
加班费用 |  | 50 | 5 | 250 | 项目中本地人员误餐费10元/人次，打的士回家费用40元/人次（分摊加班的补贴）
市内交通费 |  | 200 | 5 | 1000 | 粗算按照200元/人月执行，人月为市内出差的总发生人月
项目会议费 |  | 100 | 3 | 300 | 项目组在工程部规定的条件下才可发生此费用
项目技术培训费 |  | 500 | 5 | 2500 | 项目需要内部教师的费用和为客户培训会议本身的经费
项目招待费 |  | 2500 | 3 | 7500 | 只有项目经理经过高管审批后方有此权利。
技术资料采购费 |  | 1000 | 1 | 1000 | 按公司规定外包费用不允许做在技术协作费科目中
模块代码采购费 |  | 1000 | 1 | 1000 | 购买一些相关书籍等
上线维护费 |  | 10000 | 1 | 10000 | 保证项目按时交付，节省开发时间
主要公共费用公摊 |  | 1500 | 5 | 7500 | 主要包含房屋租赁维修供暖公摊，固定资产折旧，低值易耗品费用等，按照1500/人月计算
其他间接营运费用 |  |  |  | 0 | 在此栏中注明发生原因
合计 |  |  |  | 31300

## 人力资源视图
网站开发人力资源表
项目内容 |  |  | 需求分析师 | 网页制作设计师 | 网站开发程序员 | 网站测试人员 | 总计人日
商品管理 | 分析 | 分析其具备的功能及优先级等 | 3 |  |  |  | 3
| 设计 | 各功能的前端页面效果 |  | 4 |  |  | 4
| 开发 | 商品浏览、商品分类、商品查询 |  |  | 3 |  | 3
|  | 商品新增、信息修改、注销 |  |  | 2 |  | 2
|  | 商品评价、优惠促销、库存修改 |  |  | 3 |  | 3
| 测试 | 所有功能的测试，修补bug |  |  |  | 7 | 7
订单管理 | 分析 | 分析其具备的功能及优先级等 | 3 |  |  |  | 3
| 设计 | 各功能的前端页面效果 |  | 4 |  |  | 4
| 开发 | 购物车管理 |  |  | 3 |  | 3
|  | 订单生成 |  |  | 2 |  | 2
|  | 订单查询 |  |  | 2 |  | 2
|  | 订单删除 |  |  | 2 |  | 2
|  | 订单完成 |  |  | 3 |  | 3
| 测试 | 所有功能的测试，修补bug |  |  |  | 7 | 7
账户管理 | 分析 | 分析其具备的功能及优先级等 | 3 |  |  |  | 3
| 设计 | 各功能的前端页面效果 |  | 3 |  |  | 3
| 开发 | 账户注册、登录、注销 |  |  | 3 |  | 3
|  | 账户查询、修改、删除 |  |  | 3 |  | 3
|  | 账户升级 |  |  | 4 |  | 4
| 测试 | 所有功能的测试，修补bug |  |  |  | 8 | 8
信息统计 | 分析 | 分析其具备的功能及优先级等 | 3 |  |  |  | 3
| 设计 | 各功能的前端页面效果 |  | 3 |  |  | 3
| 开发 | 销量、库存、浏览、利润统计 |  |  | 6 |  | 6
|  | 客户评价 |  |  | 3 |  | 3
|  | 网站公告 |  |  | 2 |  | 2
| 测试 | 所有功能的测试，修补bug |  |  |  | 6 | 6
合计人日 |  |  | 12 | 14 | 41 | 28 | 95